## BITÁCORA DE TRABAJO 1
BITÁCORA DE TRABAJO
[5 empty] | Fecha: | 10 de Marzo 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
| 1 | Generación de documento de arranque | 5pm | 11:59pm | 1hr | 100% | Se generó documento mediante Google Docs, se compartió con los integrantes del equipo para wue se fuera llenando lo pedido.
| 2 | División de tareas para documento de arranque | 5pm | 11:59pm | 30min | 100% | Se dividieron las tareas requeridas en la entrega mediante comunicación con lo que le gustaría hacer a cada quién.
| 3 | Generación de diagrama de gantt | 7pm | 11:59pm | 1 dia | 100% | Se batalló usando la herramienta requerida, debido a que el proceso que se llevaba no fue guardado correctamente, sin embargo, se vieron videos para entenderle a la interfaz y se logró terminar.
| 4 | Formulación de preguntas para socioformador | 7pm | 11:59pm | 1 dia | 100% | Se formularon 2 preguntas individuales por miembro del equipo, nos tomó mucho tiempo debido a que podía ser complicado pensar en preguntas relevantes para el proyecto.
| 5 | Investigación de herramientas y exploración | 5pm | 11:59pm | 1 dia | 75% | Se hizo una breve investigación acerca de diversas herramientas que pueden ser útiles, sentimos que no está completo debido a que nos gustaría tener ciertas respuestas por parte del sociofromador para poder saber con más exactitud lo que nos puede servir.
| 6 | Lluvia de ideas en base a exploración | 4pm | 11:59pm | 2 dias | 75% | Como se realizó la actividad de arranque juntos, se generan dudas que se harán al socioformador, y a partir de estas dudas y la investigación de herramientas y la exploración, se generó una lluvia de ideas mediante esta información, sin embargo consideramos que necesitamos más respuestas con repecto al reto para poder abarcar lo que se quiera realizar.
| 7 | Compartir repositorio con profesor | 3pm | 5pm | 10min | 0% | Por el momento esta actividad está en pausa debido a que no se encuentra el nombre del profesor el github para compartir repositorio.
| 8 | Compartir repositorio con compañeros de equipo | 5pm | 6pm | 10min | 100% | Se compartió repositorio con compañeros, sin embargo, algunos miembros no se han metido a aceptar la invitación o no tienen cuenta activa.
| 9 | Descripción de actividad 9 |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Comentarios generales
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE TRABAJO 2
BITÁCORA DE TRABAJO
[5 empty] | Fecha: | 20 de Marzo
| No. | Actividad | Hora de inicio | Hora de cierre | Tiempo dedicado | Estado | Comentarios
| 1 | Actualizar diagrama de Gantt | 1pm | 3pm | 1 semana | 50% | Se seguirá actualizando hasta el martes
| 2 | Sesión para platicar propuesta de reto | 5pm | 6pm | 1hr | 100% | Se platicó sobre lo que nos gustaría hacer en base a lo escuchado en la sesión con el socioformador, sin embargo, nos quedamos con dudas debido a qu eno recordamos ciertas respuestas que se dieron.
| 3 | División de actividades para sesión 1 | 6pm | 6:30pm | 30min | 100% | Se dividieron los puntos que hay que irse modificando en el documento en base a lo que sabe hacer cada quien
| 4 | Hacer documento de seguimiento de actividades sesion 1 | 6pm | 6:30pm | 30min | 100% | Se realizó documento para ir redactando lo que se pide
| 5 | Aclarar dudas para pulir propuesta | 11am | 12pm | 1hr | 0% | Debido que al momento de platicar con el equipo la propuesta del reto nos quedamos con dudas, queremos hacer dudas al profesor para pulir nuestra propuesta.
| 6 | Sesión reto clase 1 | 3:10pm | 3:30pm | 20min | 0% | Sesión con profesor el martes
| 7 | Realizar modificaciones pertinentes en base a sesión 1 | 3:30pm | 11:59pm | 9hrs | 0% | Si se necesitan hacer modificaciones de lo escrito en el seguimiento de actividades 1, se realizarán las modificaciones pertinentes para la siguiente entrega, hay que esperar a la retroalimentación del profesor.
| 8 | Tener propuesta de reto consolidada | 3:30pm | 11:59pm | 9hrs | 0% | En base a la sesión 1, se pueden llegar a realizar cambios en la redacción o propuesta planteada para que sea mejorada y consolidada para la segunda entrega.
| 9 | Sesión de reto clase 2 | 4:30pm | 4:50pm | 20min | 0% | Sesión con profesor el viernes
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Comentarios generales
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado = [Hora de cierre]-[Hora de inicio]

## BITÁCORA DE SESIÓN 1
BITÁCORA DE SESIÓN 1
[5 empty] | Fecha: | 24 de Marzo 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
| 1 | poner pie de pagina a codigos |  |  |  |  | uso de SHA-256 con Python despues de primer codigo
| 2 | Checar RFCs y estandares |  |  | 0 |  | checar rfc que menciona ECDSA
| 3 | relacionar codigos con contenidos de bloque mediante exploracion de bibliotecas |  |  | 0 |  | checar la parte de exponentes, relacionar con mod/ inverso multiplicativo
| 4 | tkinter GUI |  |  | 0
| 5 | complementar reto con host gator |  |  | 0
| 6 | diagrama para el viernes con render |  |  | 0
| 7 | checar que software usan |  |  | 0 |  | https://soporte.hostgator.mx/hc/es-419/articles/28443364586259--Cu%C3%A1l-es-la-versi%C3%B3n-del-software-principal-utilizado-en-HostGator
| 8 | para gui se hace primero localmente, para posteriormente se pueda migrar |  |  | 0
| 9 | ejemplos de uso, checklist con las aplicaciones para pulir propuesta, diagrama y figuras (si es posible con render) |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 1 con profesor martes
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 2
BITÁCORA DE SESIÓN 2
[5 empty] | Fecha: | 27 de Marzo 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
| 1 | etapa1: el colaborador(su identidfad, certificado) |  |  |  |  | En el diagrama que se vea donde se estan creando los certificados, cómo el diagrama lo estamos relacionando con gestor y certificados. (como se implementa para el gestor y certificados de colabroador)
| 2 | etapa 2: aplicación(lo visto en diagrama) |  |  | 0
| 3 |  |  |  | 0 |  | datos se ingresa, se mantienen se administran, ya hecho eso se aplica a otro elemento que corresponda a la organización (correos firms de doc)
| 4 |  |  |  | 0 |  | diagrama se retoma para aplicación, primero relacionar con gestor
| 5 |  |  |  | 0 |  | como identificar a los colaboradores?
| 6 |  |  |  | 0 |  | como aterrizamos la idea del gestor? Ver antes de proxima entrega
| 7 |  |  |  | 0 |  | Poner en el marco de referencia el ejemplo de correos empresariales, ejemplos de por qué hacemos lo del gestor de identidades
| 8 |  |  |  | 0
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 2 con profesor miércoles
Para la siguiente entrega ver los componentes que se necesitan para la generación de certificados.
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE TRABAJO 3
BITÁCORA DE TRABAJO 3
[5 empty] | Fecha: | 2 Abril, 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
| 1 | Correcciones de trabajo sesión 2 |  |  |  |  | Se platicó lo que se tenía que corregir en base a la bitácora realizada y se definió con exactitud lo que tenemos pendiente
| 2 | Corregir marco teórico |  |  | 0 |  | Se agregó un parrafó en el marco teórico explicando lo de gestión de identidades
| 3 | Corregir diagramas de desarrollo de aplicación |  |  | 0 |  | En base a los comentarios hechos de los diagramas presentados, se pensó lo que se tenía que corregir y agregar para los siguientes diagramas
| 4 | Crear diagrama de gestor de identidades |  |  | 0 |  | Se realizó el diagrama de gestor de identidades, como se pidió la última sesión
| 5 | Lluvia de ideas en equipo de diagramas posibles que serán de ayuda |  |  | 0 |  | Se realizaron múltiples diagramas que nos serán de ayuda, entre ellos el gestor de identidades, la arquitectura, flujo de provisión de identidad, flujo de operación, flujo de validación por externo,
| 6 | Sesión de dudas equipo |  |  | 0 |  | Se generaron dudas en el equipo en cuánto a cosas especificas de la propuesta, se aclararon con la finalidad de estar todos en la misma página en el reto.
| 7 | Definir ejemplos de ayuda para marco de referencia |  |  | 0 |  | En la sesión pasada se nos comentó que agregaramos ejemplos relevantes del por qué es importante el gestor de identidades, se agregó el ejemplo de correos empresariales.
| 8 |  |  |  | 0
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 2 con profesor miércoles
Para la siguiente entrega ver los componentes que se necesitan para la generación de certificados.
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 3
BITÁCORA DE SESIÓN 3
[5 empty] | Fecha: | 7 de Abril 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
| 1 | codigo para viernes |  |  |  |  | Hacer ejemplos de código en base a los diagramas (de gestor)
| 2 |  |  |  | 0 |  | en frontend tenemos ventana de admin, y en el panel están los usarios.
| 3 |  |  |  | 0 |  | Considerar como o quien va a agregar la infromación migrada (los usuarios)
| 4 |  |  |  | 0 |  | Que pasen los datos (excel o bd) y el admin gestiona el control y acceso
| 5 |  |  |  | 0 |  | Definir como se van a añadir los nuevos usuarios.
| 6 |  |  |  | 0 |  | Correo para activar cuenta
| 7 |  |  |  | 0 |  | como repartir certificados y clave?
| 8 |  |  |  | 0 |  | Para la sesión el viernes ver como armar los bloques de los diagramas y justificar como gestionar las claves y como entregarlas.
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Mostrar ejemplos de uso tangibles para el viernes
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 4
BITÁCORA DE SESIÓN 4
[5 empty] | Fecha: | 10 de Abril 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
1
| 2 |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | 0 |  | Descripción final de justificaciones para la próxima sesión.
| 5 |  |  |  | 0 |  | como generar certificados, justificar la desición escrita, un sustento.
| 6 |  |  |  | 0 |  | Próximas semanas ir acomodando toda la información y ajustar detalles.
| 7 |  |  |  | 0 |  | Enlace para avisar a colaborador de su información. Checar esta parte del correo.
| 8 |  |  |  | 0 |  | Admin sea el ÚNICO que puede ingresar colaboradores y ver esos permisos. Poner en el reporte como llegamos al backend y frontend. Escribirlo en el documento, consistente a los diagramas. ¿Cómo hicimos los componentes visuales? ¿Qué hay detrás? Para poder validar lo que estamos haciendo y teniendo documentación. Descripción. En metodología escribir como lo fuimos elaborando. En reusltandos complementar con pruebas, validando cada caso. ¿Que pasa si desactivo usuario? Ver diferentes casos de usuarios. Tabla de validación.
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 5
BITÁCORA DE SESIÓN 5
[5 empty] | Fecha: | 14 de Abril 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
1
| 2 |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | 0
| 4 |  |  |  | 0 |  | incorporar capturas de aplicación en el documento.
| 5 |  |  |  | 0 |  | Ver demostración para tener clara la cadena y poder ir formando tabla que nos dará certezas de que cada caso se vaya pasando correctamente.
| 6 |  |  |  | 0 |  | en metodología poner descripcion de cada cosa que hemos hecho y respaldo. Ver que estamos armando (escribirlo), ¿Cómo hicimos backend? Firmado? Componentes críticos (escenciales) mas alla de las figuras, como elaboramos toda la plataforma.
| 7 |  |  |  | 0 |  | Como generamos certificados a partir de las tablas que tenemos. Ver las capturas de pantalla en el documento, en que consisten, parte de esto va a manual de usuario.
| 8 |  |  |  | 0 |  | Respuesta de como repartir los certificados para el viernes
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 6
BITÁCORA DE SESIÓN 6
[5 empty] | Fecha: | 17 de Abril 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
| 1 | [5 empty] | La tabla nos va a ayudar al examen de reto
| 2 |  |  |  | 0 |  | Tablas y pruebas, en una tabla poner que es lo que vamos a probar para cada caso (revocacion o no, etc), ver lo de los certificados.
| 3 |  |  |  | 0 |  | Lo que mostramos esta sesión va en el marco de referencia. Reforzarlo y justificarlo.
| 4 |  |  |  | 0 |  | Cuando marquemos implementado, que realmente esté completado.
| 5 |  |  |  | 0 |  | Nos falta la operación de generacion de certificado
| 6 |  |  |  | 0 |  | Sustentar con una tabla el flujo que nos falta. Describir este flujo.
| 7 |  |  |  | 0 |  | Definir como vamos a repartir las claves, tenemos la idea de que la persona nos proporcione nombre y correo. El enlace que se genera se mandará al correo para que el usuario genere su contraseña. Necesitamos clave publica o certificado como en el SAT. Requerimos el certificado, ya con el acceso, como le daremos el certificado o acceso a la persona interesada.
| 8 |  |  |  | 0 |  | Para prox sesión tener la estructura de las fuentes que utilizamos para basarnos en como hacer el gestor y trabajo.
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 7
BITÁCORA DE SESIÓN 7
[5 empty] | Fecha: | 21 de Abril 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
1
| 2 |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | 0 |  | Asegurarse que el certificado solo sea descargable por esa persona.
| 4 |  |  |  | 0 |  | Despues de asegurarnos, poder hacer la descarga correcta de esa información. Distribuir un zip.
| 5 |  |  |  | 0 |  | Colaboradores de la organización: admin, coordinador, operativo, voluntario. Personal operativo y voluntarios no tienen certificados, solamente admin y colaborador. Personal operativo y voluntarios solo es usuario y contraseña. En la tabla mostrar pruebas de cada uno de los casos que vamos demostrando, anexar evidencias en las tablas que estén respaldadas por imagenes(repositorio). El viernes se valida todos estos cambios.
| 6 |  |  |  | 0 |  | Como poner medidas de contingencias en caso de incidentes en las cuentas. Cuentas de respaldo y hacer recovery.
| 7 |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  | 0
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 8
BITÁCORA DE SESIÓN 8
[5 empty] | Fecha: | 24 de Abril 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
1
| 2 |  |  |  | 0 |  | Quitar comentarios en código fuente.
| 3 |  |  |  | 0 |  | Reporte técnico poner casos principales, respondiendo que hicimos, como le hicimos, se hace sintesis de esas preguntas, un reporte de resultados simplemente.
| 4 |  |  |  | 0 |  | En la documentacion va todo de como armamos la solucion, en el tecnico va informacion del frontend.
| 5 |  |  |  | 0 |  | En el SDK poner como armar lista de posts y gits. Explayar todo lo que hicimos atrás. Código fuente, JSON. Evitar información traslapada entre documentos.
| 6 |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  | 0 |  | En el reporte ejecutivo sirve para decir que si cumplimos con los objetivos, no hablar de JSON, Docker, SQL, solamente lo mas directo posible del problema que quisimos resolver, y que objetivos tuvimos, otorgar e.firma, para en la segunda entrega hagan uso de esto. Mencionar lo que se hizo y lo que falta, lo que necesitan es que sea una lectura agil, se enteran de que se hizo, y que sea algo que funcione.
| 8 |  |  |  | 0
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 9
BITÁCORA DE SESIÓN 9
[5 empty] | Fecha: | 28 de Abril 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
1
| 2 |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | 0 |  | En el reporte técnico poner figuras en el desarrollo. Que muestren implementaciones. En pie de letra de tabla poner el repositorio que te lleva a la tabla. Tener carpetas divididas en el repositorio. Concluir y escribir lo que haremos en la segunda etapa en el trabajo futuro.
| 4 |  |  |  | 0 |  | En la tabla de backend y frontend redactarlo en el de documentación técnica. Mostrar como se armaron y conexiones.
| 5 |  |  |  | 0 |  | En el reporte ejecutivo se tiene que tener la intención de revisar rapido y saber si cumplimos o no. Asegurarnos que sean solamente 6 cuartillas.
| 6 |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  | 0 |  | En la presentación se tiene que tomar como introducción antes de pasar a la demo. Decir lo que hicimos para mostrarlo en la demo. En la parte de impacto de negocio de la ppt es lo que se tiene que demostrar en la demo.
| 8 |  |  |  | 0 |  | En la presentacion dividir los slides por persona, tenemos que hablar todos, equilibrado entre la demostración y presentaación. No tenemos que hablar todos en demo o hablar todos en presentación. De preferencia que todos participen en la demo. Una repartición justa.
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 10
BITÁCORA DE SESIÓN PRESENTACIÓN
[5 empty] | Fecha: | 15 Mayo 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
1
| 2 |  |  |  | 0
| 3 |  |  |  | 0 |  | Basarnos en la lista ya dada de puestos de personal dentro de Casa Monarca para ponerlas al dar de alta a usuarios. Tener lista de usuarios con contraseñas ya listas para ahorrar tiempo al momento de hacer demo.
| 4 |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  | 0
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 11
BITÁCORA DE SESIÓN 11
[5 empty] | Fecha: | 19 Mayo 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
1
| 2 |  |  |  | 0 |  | Pedir videos para poder ver lo que se tiene que realizar e indicaciones.
| 3 |  |  |  | 0 |  | Checar forms de Casa monarca. Administrador tiene nivel CRUD y va bajando en base a posición.
| 4 |  |  |  | 0 |  | En la gestión de registros el voluntiario tiene acceso y lo comparte a superiores. Enviar registro -> documentacion recibida -> autorización de registros -> entrada como beneficiario
| 5 |  |  |  | 0 |  | Agregar la asignación de tareas a cada área distinta. Derechos ARCO, el migrante tiene derecho aa acceso a sus datos.
| 6 |  |  |  | 0 |  | Pedir aviso de privacidad a socioformador.
| 7 |  |  |  | 0 |  | 1. El migrante ejerce ARCO (petición), 2. Voluntario hace request de los datos, 3. El migrante tiene acceso a ellos, 4. El migrante pide R/C/O, 5. La petición regresa al voluntario o más arriba, 6. Se autoriza. Si es urgente se puede brincar toda esta cadena, hay prioridades.
| 8 |  |  |  | 0 |  | Hay que checar la cancelación y oposición para manejrarlo apropiadamente. Checar con ingeniero.
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 12
BITÁCORA DE SESIÓN 12
[5 empty] | Fecha: | 22 Mayo 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
| 1 | [5 empty] | O=Operador, C=Coordinador, V=Voluntario, A=Administrador
| 2 |  |  |  | 0 |  | Se tiene que tomar en cuenta el lenguaje (corresponde a casa monarca).
| 3 |  |  |  | 0 |  | Voluntario presenta el aviso de privacidad, "terminos y condiciones".
| 4 |  |  |  | 0 |  | Registra, lee, autoriza, borra (CRUD)
| 5 |  |  |  | 0 |  | Voluntario no corresponde a ARCO, solo los de arriba. ARCO
| 6 |  |  |  | 0 |  | En arco se pide desde el O, solo toma en cuenta la peticion, es el filtro. Cuando se pide rectificar se tiene que autorizar por C. El admin A tiene el derecho a borrar, el ejecuta. C lee y actualiza. O lee. A ejecuta.
| 7 |  |  |  | 0 |  | En el proceso de solicitud no debe aparecer quién. No podemos asociar la petición a alguien. El O es el único que sabe quién la solicitó. Ya que concluya el trámite, se borra quién lo pidió, se cancela al final.
| 8 |  |  |  | 0 |  | Se quiere ver el flujo del registro y como poner el derecho arco, sobre todo rectificacion. Oposición es el derecho a poder decir que no quieres que hagan algo(especifico) con tus datos, si no te autoriza dar datos a terceros, no se puede hacer.
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 13
BITÁCORA DE SESIÓN 13
[5 empty] | Fecha: | 26 Mayo 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
1
| 2 |  |  |  | 0 |  | Cambio de colores a colores Casa Monarca (naranja, rojizo, blanco, gris), basarse en la página: https://casamonarca.org.mx/
| 3 |  |  |  | 0 |  | En el coordinador, este puede editar, no borrar. El admin es el único que puede borrar.
| 4 |  |  |  | 0 |  | Arreglar bug de registros de ARCO. El viernes corregir los bugs. El aviso de privacidad, revisar los términos y condiciones. Cuando abremos un expediente, asigna un numero único (estilo folio).
| 5 |  |  |  | 0 |  | El aviso de privacidad tenerlo como dummy, a la mano, cuando se llena un registro al inicio debe aparecer, como checkbox, por el momento no debe aparecer información precisa, se debe pedir con el socio formador.
| 6 |  |  |  | 0 |  | El viernes presentamos cambios. El próximo martes hay que tener el manual para demo. Revisar avance de documentación.
| 7 |  |  |  | 0 |  | Cada movimiento hecho en el expediente debe tener su ticket(estilo folio) personal. Se debe llevar un track para poder localizar modificaciones más fácil.
| 8 |  |  |  | 0 |  | Es diferente al folio del expediente, es único y personal.
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 14
BITÁCORA DE SESIÓN 14
[5 empty] | Fecha: | 29 Mayo 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
1
| 2 |  |  |  | 0 |  | los terminos y condiciones se deben agregar como parte de los checkboxes, debajo del aviso de privacidad. Esto es para que se lo mencionen a los migrantes en casa monarca al regitrar migrante.
| 3 |  |  |  | 0 |  | cuando algo se tiene que autorizar, lo tienen que firmar, para registro y arco. En admin y coordinador que salga opción de comentario y firma.
| 4 |  |  |  | 0 |  | Se tiene que comunicar que el trámite se hizo, como una copia notificando a los otros usuarios debajo de admin.Tiene que haber sección de Firmado o aun no. Esquema de verificación de la firma. Puede ir la clave pública en esta sección.
| 5 |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  | 0
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]

## BITÁCORA DE SESIÓN 15
BITÁCORA DE SESIÓN 15
[5 empty] | Fecha: | 02 Junio 2026
| No. | Actividad | Hora de inicio (hh:mm) | Hora de cierre (hh:mm) | Tiempo dedicado (hh:mm) | Estado | Comentarios
1
| 2 |  |  |  | 0 |  | Implementar en varios equipos para ahorro de tiempo. Poner carpetas con las claves para no confundirnos, en cúanto diferentes usuarios.
| 3 |  |  |  | 0 |  | Clarificar quien autoriza, quien ejecuta. Hacer demo el jueves para hacer simulacro simultáneo. Tener listo el manual de usuario para el jueves.
| 4 |  |  |  | 0
| 5 |  |  |  | 0
| 6 |  |  |  | 0
| 7 |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  | 0
| 9 |  |  |  | 0
| 10 | Descripción de actividad 10 |  |  | 0
| 11 | Descripción de actividad 11 |  |  | 0
| 12 | Descripción de actividad 12 |  |  | 0
| 13 | Descripción de actividad 13 |  |  | 0
| 14 | Descripción de actividad 14 |  |  | 0
| 15 | Descripción de actividad 15 |  |  | 0
| 16 | Descripción de actividad 16 |  |  | 0
| 17 | Descripción de actividad 17 |  |  | 0
| 18 | Descripción de actividad 18 |  |  | 0
| 19 | Descripción de actividad 19 |  |  | 0
| 20 | Descripción de actividad 20 |  |  | 0
Observaciones sesión 3 con profesor martes
El profe tiene que proporcionar formato para evidencias
Elaboró:
Formulas:
Tiempo dedicado (hh:mm) = [Hora de cierre (hh:mm)]-[Hora de inicio (hh:mm)]